## Timeline
Iteração VII
Projeto: Licita
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10
Início da Iteração e Apresentação de Resultados da Ultima Iteração | Desenvolvimento/Testes | [5 empty] | Balanço da Iteração e Desenvolvimento | Desenvolvimento | Desenvolvimento/Testes |  | Validação/Testes/Correçoes |  | Fim da Iteração, entrega da release