## Planilha_de_Riscos
Licita - Sistema para suporte de pregão presencial
PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla:
Nome do Projeto: |  | Licita - Sistema para suporte de pregão presencial
Líder de Projeto: |  | Ricardo Caldeira de Andrade
Nº | Categoria | Tipo | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Severidade | Ação | Gatilho | Resposta ao Risco | Responsável | Status
1 |  | Negativo | Cliente desistir do projeto | Projeto continua normalmente, mas sem a mesma pressa. | Média | Médio | Média | Mitigar | O Cliente passa a utilizar outro sistema de gerenciamento de PP | Buscar contornar a situação conversando com o cliente, renegociando o projeto. | Cliente | Aberto
2 |  | Negativo | Saída de um membro da equipe | Atraso no andamento do projeto, necessidade de treinar novos membros. | Baixa | Alto | Média | Explorar | Mudança de cidade, desentendimentos, problemas de saúde e etc | Buscar novo membro para a equipe. | Líder do Projeto | Aberto
3 |  | Positivo | Receber um investimento externo | Possibilidade de contratação de mais pessoal para melhorar o projeto e agilizar o desenvolvimento. | Baixa | Alto | Média | Aceitar | Participação em eventos de apoio e financiamento de novas ideias | Investir o dinheiro arrecadado no desenvolvimento e ampliação do projeto. | Líder do Projeto | Aberto
4 |  | Positivo | Receber um novo membro na equipe | Realizar treinamento do novo membro da equipe irá demandar tempo e pode causar atraso nos prazos. | Baixa | Médio | Baixa | Aceitar | Intenção de expansão da equipe | Treinar e adaptar o novo membro do projeto o mais rápido possível. | Líder do Projeto | Aberto
5 |  | Negativo | Cliente sem disponibilidade de tempo | Menos reuniões com o cliente para acompanhamento do projeto. | Alta | Baixo | Média | Explorar | O cliente atende várias prefeituras e sempre está viajando. | Sempre que possível, agendar reuniões com o cliente para feedback do projeto. | Cliente | Em Andamento
6 |  | Negativo | Falta de experiência com as tecnologias utilizadas no projeto. | Atraso no andamento do projeto. | Média | Alto | Alta | Mitigar | Necessidade de utilizar uma tecnologia que nenhum dos membros tenha conhecimento. | Treinar as novas tecnologias o mais rápido possível. | Desenvolvedor | Aberto
7 |  | Negativo | Mudança na legislação específica | Mudança no escopo geral do projeto. | Baixa | Alto | Média | Explorar | Congresso aprova novas leis nas áreas de licitação e regulamentação de empresas. | Adaptar o escopo do projeto às novas legislações. | Líder do Projeto | Aberto
8 |  | Negativo | Ficar sem acesso a IceScrum | Gerenciamento da sprint desatualizada | Alta | Médio | Alta | Mitigar | Não está presente no campus | Gerar pdf atualizado com as atividades do icescrum | Líder do Projeto | Em Andamento
9 |  | Negativo | Ficar sem acesso ao Jenkins | Não identificar falhas na build | Média | Baixo | Baixa | Mitigar | Não está presente no campus | Ter ao menos um integrante da equipe de desenvolvimento para realizar a verificação | Líder do Projeto | Em Andamento
10 |  | Negativo | Atrasar Sprint | Atraso no desenvolvimento | Média | Alto | Alta | Explorar | Outros problemas não resolvidos | Replanejar sprints em conjunto com o cliente | Líder do Projeto | Em Andamento
Note on A10: Número de Identificação do Risco
Note on B10: Categoria que o risco se aplica. Não existe lista fechada de categorias. Elas devem ser definidas pela equipe do projeto.
Note on C10: O Tipo de Risco pode ser Positivo ou Negativo
Note on D10: Descrição do Evento de Risco
Note on E10: Descreva as consequências, caso o risco aconteça.
Note on F10: Determine a Probabilidade de Ocorrência do Risco
Note on G10: Determine o Impacto do Risco
Note on H10: A severidade é a matriz de Probabilidade X Impacto, conforme a tabela descrita nesta planilha.
Note on I10: Descreva as ações que possam diminuir a probabilidade ou o impacto do risco
Note on J10: É a descrição de um evento que se ocorrer irá transformar o risco em um problema.
Note on K10: Defina as ações a serem executadas se eventos de risco ocorrerem.
Note on L10: Defina o Responsável pelo Risco.
Note on M10: Defina o o estado do Risco

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade |  | Baixo | Médio | Alto
| Baixa | Baixa | Baixa | Média
| Média | Baixa | Média | Alta
| Alta | Média | Alta | Alta